Г. Тамбов

Аналитический отчет о достижении значений показателей результативности

Семейной приемной ВОРДИ в Тамбовской области по состоянию на 31 марта 2026 года

социальная программа ВОРДИ «Формирование системы социального сопровождения и помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью, нуждающихся в представительстве своих интересов»

Сроки реализации Программы: январь 2026 г. – декабрь 2026 г.

Отчетный период: 1 квартал 2026 г

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату | Достигнутое значение показателя нарастающим итогом с начала года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность семей, обратившихся в СП | человек | 110 | 110 |
| 2 | Количество обращений, поступивших в СП | штук | 139 | 139 |
| 3 | Количество организованных и проведенных социально-значимых мероприятий | штук | 25 | 25 |
| 4 | Численность участников организованных и проведенных социально-значимых мероприятий | человек | 201 | 201 |

За отчетный период в консультационный пункт обратились 110 семей, общее количество обращений – 139. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число обращений выросло вдвое. Средняя оценка, полученная от благо-получателей, составляет 5. Оценили работу специалистов по 10 обращениям.

Сопровождая семьи по многочисленным вопросам, мы видим повышение грамотности родителей, стараемся научить их, как обращаться за помощью или защитой своих прав в органы власти, т.е. действовать самостоятельно. По действующим чатам в мессенджерах видно насколько грамотным становится родительское сообщество. Многие стараются дать напутствие в решении вопросов здравоохранения, образования, получении технических средств реабилитации. При этом, когда возникают сложности в общении с ведомством, родители обращаются в «Семейные приемные ВОРДИ» Тамбовской области.

Поэтому в рамках проекта, чтобы достичь максимального решения родительского запроса, мы продолжаем сотрудничество со всеми структурами, а именно:

•	Тамбовским отделением СФР;

•	Главным бюро МСЭ по Тамбовской области;

•	Министерством здравоохранения Тамбовской области;

•	Поликлиники города Тамбова;

•	Дружественными СО НКО;

•	Театры города Тамбова;

•	Министерством Образования Тамбовской области;

•	Прокуратура Тамбовской области;

•	Министерством Спорта Тамбовской области;

•	Министерством Социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;

По направлению «содействие в получении ТСР и взаимодействие с МСЭ»

За 1 кв. 2026 года было отработано 16 обращений

В рамках взаимодействия с ГБ МСЭ Тамбовской области регулярно проводятся встречи и круглые столы с руководством ведомства, в ходе которых обсуждаются текущие проблемы и запросы инвалидов. С руководством ГБ МСЭ систематически обсуждаются новые и изменения в старых НПА.

Специалист «Семейной приёмной» ВОРДИ Тамбовской области введён в совет при МСЭ.

Во первом квартале 2026г было проведено несколько консультативных встреч с родителями в том числе выездная консультация в реабилитационный центр «Зайка», а также проведён совет при главном бюро МСЭ и Всероссийский ВКС при МСЭ.

По направлению «содействие и консультирование в вопросах образования»

За 1 кв. 2026 года было отработано 32 обращений

В большинстве случаев, достаточно одного консультирования специалистом СП, так как обращения направлены на получение информации о прохождении ПМПК, пересмотру ПМПК, определение ребенка с особенностями в развитии в садик или школу.

В нашем городе благодаря настойчивости активных родителей и помощи специалиста СП по направлению «образование» Анастасии Томоновой был проведён обучающий семинар по Айтрекерам для педагогов и родителей с привлечением специалистов Исток-аудио и министерством образования, но этого явно недостаточно, количество детей с опорно-двигательными нарушениями нарушениями растёт с каждым годом, а также провели диагностику детей.

Координатора направления "Образование" Анастасию Томонову ввели в состав межведомственной группы по реализации федерального проекта модернизации инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления в 2026м году при Министерстве образования Тамбовской области при губернаторе Тамбовской области.

На встрече обсуждались вопросы квотирования летних оздоровительных смен в детских лагерях в 2026м учебном году и эффективность дальнейшей работы, вошли в межведомственную группу по строительству и реконструкции летних лагерей.

Все участники пришли к общему мнению о значимости этого проекта. А также отметили необходимость слаженной командной работы и важность организации системной поддержки со стороны государства.

По итогам встречи у всех его участников сложилась более четкая картина и понимание более эффективных деталей организации летнего оздоровительного отдыха для детей различных нозологий, а также были составлены планы действий и обозначен фронт работы на ближайший год, создана рабочая группа при министерстве образования.

Благодаря налаженной работе между РО ВОРДИ Тамбовской области и Министерством образования в летние оздоровительные лагеря, планируют съездить более 300 детей инвалидов с сопровождением родителей в инклюзивные летние смены. Так же планируется открытие двух смен для детей колясочников с сопровождением в новый лагерь Тамбовский Артек который построен при поддержке Министерства иностранных дел РФ.

Вошли в рабочую группу по планированию реабилитационного центра, совместно с министерством образования и министерством здравоохранения.

По направлению «здравоохранение»

За 1 кв. 2026 года было отработано 2 обращений

По направлению здравоохранения проводятся общественные советы, что значительно снизило социальную напряжённость, которую мы видим по количеству обращений. Вопросы по обеспечению лекарственными препаратами сейчас уже не стоят так остро как на момент начала года. Также принято решение о создании межведомственного координационного совета для решения узконаправленных проблем между Министерством здравоохранения – Главным бюро МСЭ – СФР.

Выявили острую потребность детского врача специалиста сурдолога, было принято решение о выделении 17 бесплатных квот в месяц на посещение частного центра «Доктор Профи». На данный момент все обращения переданы в Министерство здравоохранения. На совете при Министерстве здравоохранения озвучили вопрос выдачи Электронных рецептов, а также приказ №211 о новых нормах аудиоскрининга у детей с 1года до 7лет

По направлению «доступная среда»

За 1кв. 2026г. было отработано 21 обращение

Специалист СП по данному направлению Елена Сарычева проконсультировала 21 обращение по оборудования парковочного места при муниципальных центрах занятости, проконсультировала по организации доступной среды на объектах летних оздоровительных лагерей с выездом на территорию. Вошли в состав комиссии по независимой оценке качества жизни пациентов (НОК), а так же в рабочую группу при Министерстве Труда. Провели 15 выездных проверок по оснащению доступности «Центров занятости населения» Тамбовской области.

По направлению «содействие в получении юридических услуг»

За 4кв. 2025г. было обработано 4 обращения

По направлению «Содействие семьям в получении услуг в области культуры и досуга»

За 4кв.2025г было обработано 37 обращений.

По направлению «Гуманитарная помощь»

За 1кв. 2026г. было отработано 25 обращений.

По направлению «Содействие в получении услуг в сфере соцзащиты»

За 4кв.2025г было обработано 1 обращений.

Работа специалиста СП заключается в следующем:

	Поступившее обращение просматривается специалистом, осуществляется звонок заявителю, либо отправляется письменный ответ (по выбору обратившегося).

	При возникновении дополнительных вопросов, запрашиваются документы инвалида.

	При необходимости специалист связывается с представителем того или иного ведомства для решения вопросов инвалида.

	В большинстве случаев обратившемуся достаточно одной консультации для решения своего вопроса.

	Вопросы, касающиеся внесения изменений в действующее законодательство, направляются федеральному куратору направления.

Таким образом, «Семейная приемная» в Тамбовской области активно развивается, мы аккумулируем запросы родителей, ведем не только консультационную, но и просветительскую работу, оказываем как помощь по решению конкретных проблем семей, так и социально-психологическую поддержку.

Председатель РО ВОРДИ Тамбовской области

Сарычева Е.Н.

М.П.                                                                                                                   31.03.2026г.